**Отчет о реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2019-2023 годы»**

1.Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **86** | **0** |  |  | **Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»** |  |  |   |   |   |   |
| 86 | 0 | 01 | 10001 | Основное мероприятие 1.1. «Глава муниципального образования» | администрация МО Нижнепавловский сельсовет | 2019-2020 |  2020 | Исполнение полномочий главы муниципального образования в соответствии с федеральным, региональным законодательством и нормативными правовыми актами МО Нижнепавловский сельсовет |  Глава муниципального образования исполнял свои полномочия в соответствии с федеральным, региональным законодательством и нормативными правовыми актами МО Нижнепавловский сельсовет | Мероприятие выполнено |
| 86 | 0 | 01 | 10002 | Основное мероприятие 1.2.«Содержание аппарата администрации сельсовета» | администрация МО Нижнепавловский сельсовет | 2019-2023 |  2020 | Исполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с федеральным, региональным законодательством и нормативными правовыми актами МО Нижнепавловский сельсовет | Приняты постановления администрации по вопросам бюджетного планирования. Формирование и исполнение бюджета. | Мероприятие выполнено |
| **86** | **0** |  |  | **Основное мероприятие 2 «Публикация нормативно-правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления»** |  |  |   |   |   |   |
| 86 | 0 | 02 |  | Основное мероприятие 2.1. «Размещение нормативно-правовых актов в печатных средствах массовой информации, в сети Интернет» | администрация МО Нижнепавловский сельсовет | 2019-2023 |  2020 | Обеспечение открытости и доступа информации о деятельности администрации | Информация о деятельности администрации размещается на сайте администрации в сети Интернет «нижняяпаввловка56.рф». Отдельные постановления и решения СД публикуются в газете «Сельские вести»  | Мероприятие выполнено |
| **86** | **0** | **03** |  | **Основное мероприятие 3. «Осуществление хозяйственной деятельности администрации сельсовета»** |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 0 | 03 |  | Основное мероприятие 3.1.«Содержание казенного учреждения по хозяйственному обслуживанию органов местного самоуправления» | администрация МО Нижнепавловский сельсовет | 2019-2023 |  2020 | Выполнение работ и оказание услуг в сфере административно-хозяйственного обслуживания деятельности органов местного самоуправления администрации сельсовета | Работы и услуги в сфере информационного обеспечения и хозяйственного обслуживания оказаны в полном объеме | Мероприятие выполнено  |
| **86** | **0** | **04** |  | **Основное мероприятие 4. «Осуществление переданных полномочий из бюджетов других уровней»** |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 0 | 04 |  | Основное мероприятие 4. «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | администрация МО Нижнепавловский сельсовет | 2019-2023 |  2020 | Выполнение переданных полномочий по первичному воинскому учету (степень выполнения переданных государственных полномочий, в целях финансового обеспечения которых предусмотрены субвенции на выполнение государственных полномочий по первичному воинскому учету) | Полномочия выполнены полностью. Процент освоения средств федерального бюджета на реализацию полномочий по первичному воинскому учету составил 100. | Мероприятие выполнено |
| 86 | 0 | 05 |  | **Основное мероприятие 5. «Повышение квалификации муниципальных служащих»** |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 0 | 05 |  | Основное мероприятие 5.1.«Организация повышения квалификации муниципальных служащих» | администрация МО Нижнепавловский сельсовет | 2019-2023 |  2020  | Исполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с федеральным, региональным законодательством и нормативными правовыми актами МО Нижнепавловский сельсовет | Повышение квалификации проходил 2 муниципальный служащий (зам главы- муниципальное управление, специалист 1 категории- закупки в бюджетных учреждениях) | Мероприятие выполнено |
| 86 | 0 | 06 |  | **Основное мероприятие 6. Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих** |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 0 | 06 |  | Основное мероприятие 6.1. Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | администрация МО Нижнепавлов-ский сельсо-вет | 2019-2023 | 2020 | Исполнение полномочий ор­ганов местного самоуправле­ния в соответствии с феде­ральным, региональным зако­нодательством и нормативны­ми правовыми актами МО Нижнепавловский сельсовет | Ежегодная диспансеризация отменена в связи с карантином по COVID. | Мероприятие не выполнено |
| **86** | **0** | **07** |  | **Основное мероприятие 7. Выполнение обязательств администрации МО Нижнепавловский сельсовет по содержанию муниципального имущества** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основное мероприятие 7.1. Уплата налога на имущество | админи-страция МО Нижне-павлов-ский сельсо-вет | 2019-2023 | 2020 | Исполнение полномочий ор­ганов местного самоуправле­ния в соответствии с феде­ральным, региональным зако­нодательством и нормативны­ми правовыми актами МО Нижнепавловский сельсовет  | Налог на имущество за 2020 год уплачен полностью. | Мероприятие выполнено |
| **86** | **0** | **08** |  | **Основное мероприятие 8. Выполнение прочих обязательств администрации МО Нижнепавловский сельсовет** |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 0 | 08 |  | Основное мероприятие 8.1. Выполнение обязательств по исполнительным листам | админи-страция МО Нижне-павлов-ский сельсо-вет | 2019-2023 | 2020 | Исполнение полномочий ор­ганов местного самоуправле­ния в соответствии с феде­ральным, региональным зако­нодательством и нормативны­ми правовыми актами МО Нижнепавловский сельсовет  | За 2020 год был предъявлен 1 исполнительный лист на 50000 руб. Уплачен полностью. | Мероприятие выполнено |
| **86** | **0** | **10** |  | **Основное мероприятие 10.Осуществление мероприятий по противодействию коррупции в границах поселения** |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 0 | 10 |  | Основное мероприятие 10.1.Обеспечение функций и полномочий единой комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих | админи-страция МО Нижне-павлов-ский сельсо-вет | 2019-2023 | 2020 | Исполнение полномочий ор­ганов местного самоуправле­ния в соответствии с феде­ральным, региональным зако­нодательством и нормативны­ми правовыми актами МО Нижнепавловский сельсовет  | Полномочия по осуществлению мероприятий по противодействию коррупции в границах поселения переданы в МО Оренбургский район согласно соглашения. За 2020 год согласно соглашения перечислены межбюджетные трансферты в размере 4000 руб. | Мероприятие выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 2.** **Отчет** **о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **86** |  |   | **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2017-2019 годы** |
| 1 | Доля муниципальных служащих, прошедших прфессиональную переподготовку, повышение квалификации, принявших участие в обучающих семинарах по вопросам муниципальной службы (в зависимости от потребности) | процентов | 100 | 100 | 100 | - | - | - | Показатель выполнен. |
| 2 | Доля правовых актов(их проектов) администрации муниципального образования, направленных в прокуратуру | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | Показатель выполнен. |
| 3 |  Доля поступивших обращений на наличие информации о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих | процентов | 0 | 0 | 0 | - | - | - | Показатель выполнен. |
| 4 | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку, принявших участие в обучающих семинарах по вопросам противодействия коррупции на муниципальной службе | процентов | 100 | 100 | 100 | - | - | - | Показатель выполнен. |
| 5 | Доля рассмотренных комиссиями по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов нарушений | процентов | - | - | - | - | - | - | Показатель выполнен. |
| 6 | Доля лиц, в отношении которых проведена проверка достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими | процентов | 100 | 100 | 100 | - | - | - | Показатель выполнен |
| 7 | Количество подготовленных нормативно-правовых актов администрации в средствах массовой информации, действующих в интернете | единиц | 20 | 20 | 23 | +3 | 115% | 15% | Показатель выполнен |
| 8 | Доля задолженности по платежаи бюджет сельского поселения | процентов | 0,06 | 30 | 0,01 | -29,99 | - | -83,33 | Показатель выполнен |
| 9 | Доля кредиторской задолженности | процентов | 7,3 | 0,1 | 8,8 | +8,7 | - | 20,5 | Показатель не выполнен |

**Форма 3.**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета

муниципального образования на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **86** |  |  |  | **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2019-2023 годы** | **всего** |  |  |  |  |  | **11851,5** | **11851,5** | **11649,7** | **98,3** | **98,3** |
|  **администрация МО** | **616** |  |  | **86 0 00 00000** |  | **11851,5** | **11851,5** | **11649,7** | **98,3** | **98,3** |
| **86** | **0** | **01** |  | **Основное мероприятие «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»** | **администрация МО** | **616** | **01** | **00** | **86 0 01 10000** |  | **4611,7** | **4611,7** | **4578,7** | **99,3** | **99,3** |
| **86** | **0** | **01** |  | Основное мероприятие 1.1. «Глава муниципального образования» | всего |  |  |  |  |  | **1231,1** | **1231,1** | **1227,6** | **99,7** | **99,7** |
| администрация МО  | 616 | 01 | 02 | 8600110001 |  | 1231,1 | 1231,1 | 1227,6 | 99,7 | 99,7 |
|  |  |  |  | Основное мероприятие 1.2.«Содержание аппарата администрации сельсовета» | всего |  |  |  |  |  | **3380,6** | **3380,6** | **3351,1** | **99,1** | **99,1** |
| администрация МО | 616 | 01 | 04 | 860010002 |  | 3380,6 | 3380,6 | 3351,1 | 99,1 | 99,1 |
| 86 | 0 | 02 |  | **Основное мероприятие 2 «Публикация нормативно-правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления»** | **всего** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация МО | 616 | 12 | 02 | 8600290011 |  |  |  |  |  |  |
| **86** | **0** | **03** |  | **Основное мероприятие 3. «Осуществление хозяйственной деятельности администрации сельсовета»** | **всего** |  |  |  |  |  | **6556,0** | **6556,0** | **6387,2** | **97,4** | **97,4** |
| администрация МО | 616 | 01 | 13 | 8600370003 |  | 6556,0 | 6556,0 | 6387,2 | 97,4 | 97,4 |
| **86** | **0** | **04** |  | **Основное мероприятие 4. «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»** | **всего** |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | **249,2** | **249,2** | **249,2** | **100** | **100** |
| администрация МО | 616 | 02 | 03 | 8600451180 |  | 249,2 | 249,2 | 249,2 | 100 | 100 |
| 86 | 0 | 05 |  | **Основное мероприятие 5.****«Организация повышения квалификации муниципальных служащих»»** | всего |  |  |  |  |  | **4,2** | **4,2** | **4,2** | **100** | **100** |
| администрация МО | 616 | 01 | 04 | 8600590007 |  | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 100 | 100 |
| 86 | 0 | 06 |  | **Основное мероприятие 6. «Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих»** | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация МО | 616 | 01 | 04 | 8600690008 |  |  |  |  |  |  |
| 86  | 0 | 07 |  | **Основное мероприятие 7. « Выполнение обязательств администрации по содержанию муниципального имущества»** | всего |  |  |  |  |  | **430,4** | **430,4** | **430,4** | **100** | **100** |
| администрация МО | 616 | 01 | 04 | 8600795555 |  | 430,4 | 430,4 | 430,4 | 100 | 100 |

**Форма 4.** Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | План расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к плану расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **86** |  | **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2017-2019 годы** | **Всего** | **11851,5** | **11649,7** | **98,3** |
| бюджет муниципального образования | 11851,5 | 11649,7 | 98,3 |
| в том числе: |  |  |  |
| средства бюджета муниципального района  |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 249,2 | 249,2 | 100 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 330,1 | 330,1 | 100 |
| собственные средства бюджета поселения | 11272,2 | 11070,4 | 100 |
| иные источники |  |  |  |
| 86 | 1 | **Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»** | **Всего** | **4611,7** | **4578,7** | **99,3** |
| бюджет муниципального образования | 4611,7 | 4578,7 | 99,3 |
| в том числе: |  |  |  |
| средства бюджета муниципального района  |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| собственные средства бюджета поселения | 4611,7 | 4578,7 | 99,3 |
| иные источники |  |  |  |
| 86 | 2 | **Основное мероприятие 2 «Публикация нормативно-правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления»** | **Всего** |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| средства бюджета муниципального района  |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| собственные средства бюджета поселения |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 86 | 3 | **Основное мероприятие 3. «Осуществление хозяйственной деятельности администрации сельсовета»** | **Всего** | **6556,0** | **6387,2** | **97,4** |
| бюджет муниципального образования | 6556,0 | 6387,2 | 97,4 |
| в том числе: |  |  |  |
| средства бюджета муниципального района  |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| собственные средства бюджета поселения | 6556,0 | 6387,2 | 97,4 |
| иные источники |  |  |  |
| 86 | 4 | **Основное мероприятие 4. «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»** | **Всего** | **249,2** | **249,2** | **100** |
| бюджет муниципального образования | 249,2 | 249,2 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| средства бюджета муниципального района  |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 249,2 | 249,2 | 100 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| собственные средства бюджета поселения |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **86** | **5** | **Основное мероприятие 5 «Организация повышения квалификации муниципальных служащих»»** | **Всего** | **4,2** | **4,2** | **100** |
| бюджет муниципального образования | 4,2 | 4,2 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| средства бюджета муниципального района  |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета поселения | 4,2 | 4,2 | 100 |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| **86** | **6** | **Основное мероприятие 6. «Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих»** | **Всего** |  |  |  |
| бюджет муниципального образования |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| средства бюджета муниципального района  |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| собственные средства бюджета поселения |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **86** | **7** | **Основное мероприятие 7. « Выполнение обязательств администрации по содержанию муниципального имущества»** | **Всего** | **430,4** | **430,4** | **100** |
| бюджет муниципального образования | 430,4 | 430,4 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| средства бюджета муниципального района  |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 330,1 | 330,1 | 100 |
| собственные средства бюджета поселения | 100,3 | 100,3 | 100 |
| иные источники |  |  |  |

**Форма 5.** Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения  | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| хх | х |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями |
| хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)  |  |  |  |  |  |  |

Муниципальной программой «**Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2019-2023 годы**» не предусмотрено предоставление муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования.

**Форма 6.** Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации МО Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Нижнепавловский сельсовет от 14.11.2016 № 271-п «Об утверждении муниципальной программы «**Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2017-2019 годы**» | 09.11.2020 | 139-п | Продление муниципальной программы до 2023 года |

**Форма 7.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
| МП | Пп | ЭРмп (ЭРп/р) | СРмп (СРп/п) | СРм | ССуз | Эис |
| 86 |  | **Муниципальная программа** «**Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2017-2019 годы»** | администрация МО | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 86 | 1 | **Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»** |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 86 | 2 | **Основное мероприятие 2 «Публикация нормативно-правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления»** |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 86 | 3 | **Основное мероприятие 3. «Осуществление хозяйственной деятельности администрации сельсовета»** |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 86 | 4 | **Основное мероприятие 4. «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»** |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 86 | 5 | **Основное мероприятие 5 «Организация повышения квалификации муниципальных служащих»»** |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 86 | 6 | **Основное мероприятие 6. «Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих»** |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 7 | **Основное мероприятие 7. « Выполнение обязательств администрации по содержанию муниципального имущества»** |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |